Regimento de Comitês de passagem de fase

procedimento

operacional.

# 1. Objetivo e Escopo do Regimento

Este regimento define o funcionamento dos Comitês de Desenvolvimento de Projetos do Grupo Gadens. Cada comitê corresponde a uma fase do ciclo de desenvolvimento — da Due Diligence até a entrega executiva — e tem como propósito garantir alinhamento entre setores, validação formal de entregas, registro de decisões e controle de riscos antes da passagem de fase.

Os comitês são instâncias deliberativas e consultivas. Não substituem reuniões operacionais do dia a dia. Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata e tratada formalmente neste fórum.

## 1.1 Fluxo de Fases e Comitês

COMITÊ DUE → COMITÊ EP → COMITÊ AP → COMITÊ PE → COMITÊ EX

Cada fase tem um comitê de passagem obrigatório. A fase seguinte não inicia sem aprovação formal no comitê anterior.

## 1.2 Setores Participantes

| Setor | Papel no Comitê | O que deve apresentar/validar |
| --- | --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e ata e apresentador técnico | Apresenta o empreendimento, viabilidade, status legais e decisões comerciais |
| Arquitetura | Apresentador principal do projeto arquitetônico | Apresenta plantas, fachadas, quadros de área e implantação |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico | Apresenta soluções e status por disciplina (estrutura, fundação, hidráulica, elétrica, PPCI, climatização) |
| Orçamentos | Apresentador financeiro | Apresenta estimativas de custo, índices por área construída |
| Planejamento | Apresentador de cronograma | Apresenta o pré-planejamento e o planejamento da obra |
| Gestão de Obras | Participante consultivo (a partir do PE) | Validador técnico das soluções pré-concebidas em projeto e análise de riscos |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador | Aprova e questiona soluções e estratégias |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador | Aprova e questiona soluções e estratégias |

COMITÊ DUE Due Diligence

## Introdução

O Comitê DUE é o primeiro fórum formal do ciclo de desenvolvimento. Ocorre durante a fase de Due Diligence, antes da decisão de aquisição do terreno. Seu objetivo é apresentar os dados técnicos e financeiros levantados até o momento para que a Diretoria tome uma decisão embasada sobre viabilidade e prosseguimento. É neste comitê que riscos de projeto, restrições legais e premissas de produto são expostos pela primeira vez de forma estruturada.

## 1. Equipe e Projetistas Envolvidos

### Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Lista da equipe interna com analistas responsáveis por disciplina

- Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina

- Status de gastos da Due Diligence: tabela por disciplina com valores comprometidos

- Linha do tempo da Due Diligence

## 2. Apresentação do Empreendimento

### Responsabilidade: Incorporação

- Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais

- Briefing do produto definido pela Incorporação: padrão, público-alvo e VGV estimado

- Estudo de viabilidade técnica inicial

- Restrições de zoneamento: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e gabarito

- Apontamentos da engenharia sobre o levantamento topográfico

## 3. Projeto Arquitetônico (Estudo Inicial)

### Responsabilidade: Arquitetura e Legalização

- Implantação geral no terreno: acessos, posicionamento das edificações e vagas de estacionamento

- Quadro de áreas privativas e comuns, áreas computáveis e não computáveis, eficiência do projeto

- Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade

- Apresentação de todas as opções validadas pela Incorporação (com/sem edifício garagem, tipologias de torres, etc.)

- Apresentar projetos que são vinculados a alvará e a CVCO

## 4. Viabilidade Financeira

### Responsabilidade: Orçamentos + Incorporação

- Apresentação da viabilidade financeira de todas as opções validadas, com e sem contingência

- Comparativo de viabilidade em relação ao custo de aquisição do terreno

## 5. Riscos e Decisões em Aberto

### Responsabilidade: Todos os setores

- Lista de premissas adotadas que necessitam validação

- Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê

- Pontos que, se não decididos agora, impactarão diretamente o cronograma de lançamento

## 6. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

### Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

- COMITÊ EP Estudo Preliminar

## Introdução

O Comitê EP formaliza a passagem do empreendimento da fase de estudos para o desenvolvimento técnico. É o momento de consolidar o projeto arquitetônico, trazer opções de soluções técnicas estruturantes e alinhar o cronograma macro de desenvolvimento. Decisões tomadas aqui definem o escopo das fases seguintes e têm impacto direto em custo, prazo e viabilidade de aprovação. Alterações pós-EP devem ser tratadas como mudança de escopo formal.

## Responsabilidades Operacionais

| Setor | Papel no Comitê | O que deve apresentar/validar |
| --- | --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata | Apresenta o empreendimento e valida escopo comercial |
| Arquitetura | Apresentador principal | Apresenta o projeto arquitetônico e índices urbanísticos |
| Legalização | Apresentador técnico | Responsável pela amostragem das tramitações já efetuadas, pontos críticos e informações importantes. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico | Apresenta soluções técnicas preliminares por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro | Apresenta estimativa preliminar de custo |
| Gestão de Obras | Participante consultivo | Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador | Aprova escopo, produto e passagem de fase |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador | Aprova soluções técnicas e autoriza início do AP |

## 1. Apresentação do Empreendimento

### Responsabilidade: Incorporação

- Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais

- Briefing do produto: padrão construtivo, público-alvo e VGV estimado

## 2. Equipe e Projetistas

### Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina

- Status de contratos: assinado / em negociação / a contratar

## 3. Projeto Arquitetônico

### Responsabilidade: Arquitetura

- Implantação geral no terreno

- Plantas baixas das unidades privativas

- Plantas baixas dos pavimentos tipo

- Cortes transversais e longitudinais

- Elevações sem definição de fachada

- Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade

## 4. Soluções Técnicas Preliminares

### Responsabilidade: Projetos Complementares

Toda solução com potencial de variação de custo ou prazo deve ser explicitamente declarada neste comitê.

- Sistema estrutural selecionado — justificativa da solução adotada dentre as avaliadas

- Solução de fundação adotada — idem

- Solução de contenção (quando aplicável)

- Conceito de instalações: shaft único ou múltiplo, lógica de distribuição vertical

- Soluções de sustentabilidade e certificações pretendidas

- Soluções de drenagem

- Posicionamento de áreas técnicas na implantação

- Andamento de projetos legais vinculados a alvará

## 5. Compatibilização Inicial

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Identificação de pontos críticos de interface entre disciplinas

- Reserva de espaço para shafts, casas de máquinas e central de gás

## 6. Aprovações Legais

### Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Status dos projetos legais vinculados ao alvará de aprovação

- Estimativa de prazo para aprovação junto ao município

- Andamento dos aprovações

## 7. Orçamento Preliminar

### Responsabilidade: Orçamentos

- Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento

- Índice estimado por área construída (R$/m²)

## 8. Cronograma Macro

### Responsabilidade: Incorporação

- Cronograma de fases: EP → AP → PE → EX → Obra

- Datas-alvo de lançamento comercial e início de obra

- Interdependências críticas entre disciplinas

- Data de passagem de fase — entrada no AP

## 9. Riscos e Decisões em Aberto

### Responsabilidade: Todos os setores

- Lista de premissas adotadas que necessitam validação

- Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê

- Pontos que, se não decididos agora, impactarão o cronograma

## 10. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

### Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar alinhado com o POP – Congelamento de Alterações de Fase

COMITÊ AP Anteprojeto

## Introdução

O Comitê AP valida o desenvolvimento do anteprojeto e garante que as soluções técnicas estão amadurecidas o suficiente para o avanço ao Pré-Executivo. É o momento de consolidar a compatibilização entre disciplinas, confirmar as especificações de produto e atualizar o cronograma com base nos reais de execução. Alterações de escopo após este comitê devem ser aprovadas formalmente pela Diretoria com registro de impacto em custo e prazo.

## Responsabilidades Operacionais

| Setor | Papel no Comitê | O que deve apresentar/validar |
| --- | --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata | Valida escopo comercial e especificações de produto |
| Arquitetura | Apresentador principal | Apresenta plantas compatibilizadas, fachadas e layout das unidades |
| Legalização | Apresentados técnico | Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico | Apresenta status e soluções consolidadas por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro | Atualiza estimativa de custo com base no AP |
| Gestão de Obras | Participante consultivo | Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador | Aprova especificações e fachada; autoriza avanço ao PE |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador | Aprova soluções técnicas; autoriza início do PE |

## 1. Status da Fase EP

### Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Confirmação dos itens aprovados no Comitê EP

- Pendências do EP: resolvidas ou justificativa formal de não atendimento

## 2. Plantas e Documentação

### Responsabilidade: Arquitetura

- Plantas baixas de todos os pavimentos, compatibilizadas entre complementares e interiores

- Planta de layout das unidades privativas com mobiliário indicativo

- Planta de layout das áreas comuns

- Planta de implantação com paisagismo conceitual

- Elevações com proposta inicial de fachada

- Imagens preliminares para vendas

- Laudos técnicos necessários à fase

## 3. Compatibilização entre Disciplinas

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Confirmação das soluções técnicas adotadas e desenvolvidas

- Definição final de shafts, prumadas e passagens de instalações

- Definição de altura de forros e posicionamento de sancas

## 4. Status por Disciplina

### Responsabilidade: Projetos Complementares

- Estrutural: sistema definido e pré-dimensionamento validado

- Fundação: tipo de fundação compatibilizado

- Hidráulica: traçado de prumadas e reservatórios dimensionados

- Elétrica: carga instalada estimada e definição de subestação

- PPCI: saídas de emergência, compartimentação e escadas validadas

- Climatização: solução definida e áreas técnicas reservadas

## 5. Aprovações Legais

### Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Status de protocolos: SANEPAR, COPEL, Corpo de Bombeiros e Drenagem

- Alertas de exigências que podem impactar projeto ou cronograma

- Andamento dos tramites nos órgãos ambientais

- Andamento de tramites de Conselho na Prefeitura Municipal

- Andamento dos demais trâmites para aprovação

## 6. Orçamento do Anteprojeto

### Responsabilidade: Orçamentos

- Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento

- Índice atualizado por área construída (R$/m²)

- Variação em relação à estimativa do EP — justificativa de desvios relevantes

## 7. Cronograma Atualizado

### Responsabilidade: Incorporação

- Atualização do cronograma macro com base nos reais de execução da fase AP

- Alerta de disciplinas em atraso e plano de recuperação

- Data prevista de passagem de fase para o PE

## 8. Decisões e Aprovações Necessárias

### Responsabilidade: Todos os setores + Diretoria

- Itens que ainda podem ser alterados e prazo limite para cada um

- Deliberações necessárias da Diretoria neste comitê

- Aprovação formal do projeto arquitetônico e especificações de produto

## 9. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

### Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

COMITÊ PE Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

## Introdução

O Comitê PE marca a transição para a fase de detalhamento executivo e também a oficialização do custo para lançamento do empreendimento. Neste ponto, o projeto deve estar tecnicamente consolidado, com a compatibilização finalizada e os projetos complementares com todas as informações para orçamento do empreendimento. Qualquer alteração de escopo a partir daqui implica custo adicional e risco de prazo. Todas as exceções devem ser formalizadas com aprovação da Diretoria e registro de impacto. A Gestão de Obras começa a participar nesta fase para garantir viabilidade construtiva das soluções adotadas.

## Responsabilidades Operacionais

| Setor | Papel no Comitê | O que deve apresentar/validar |
| --- | --- | --- |
| Incorporação | Participante consultivo | Valida eventuais alterações de produto |
| Arquitetura | Participante consultivo | Confirma documentação e atende exigências legais de PMC/Bombeiros |
| Legalização | Apresentador técnico | Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Responsável pela convocação e pela ata | Apresenta compatibilização final, quantitativos emitidos e projetos aptos para orçamento |
| Orçamentos | Apresentador | Define prazo de início do orçamento pré-executivo |
| Planejamento | Apresentador de cronograma | Define pré-planejamento da obra |
| Gestão de Obras | Participante consultivo | Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador | Aprova compatibilização e autoriza início do EX |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador | Aprova eventuais ajustes de escopo e formaliza riscos assumidos |

## 1. Status das Fases Anteriores

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação

- Confirmação dos itens aprovados nos Comitês EP e AP

- Pendências anteriores: resolvidas ou risco assumido formalmente com justificativa registrada

- Pontos críticos não resolvidos na fase anterior — estratégia de resolução

- Plantas e documentações solicitadas pela Prefeitura Municipal ou Corpo de Bombeiros

## 2. Compatibilização Final (BIM ou 2D)

### Responsabilidade: Projetos Complementares

- Confirmação de ausência de conflitos críticos entre disciplinas

- Registro formal de conflitos aceitos com justificativa técnica

## 3. Quantitativos

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Orçamentos

- Status de emissão de quantitativos por disciplina

- Disciplinas com quantitativo pendente: prazo de entrega urgente definido

## 4. Revisão Final por Disciplina

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Estrutural: demonstrativo de índices do projeto estrutural

- Fundação: demonstrativo de solução e dimensionamento

- Contenções: demonstrativo de solução adotada

- Pavimentação: plantas e detalhes compatibilizados

- Terraplanagem: Planta e detalhes compatibilizados

- Instalações: plantas compatibilizadas e soluções consolidadas por disciplina

- Arquitetura: Plantas compatibilizadas

- Interiores: Plantas compatibilizadas

- Paisagismo: Planta compatibilizadas

- Projetos legais: Todos os projetos aprovados de preferência

## 5. Aprovações Legais

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Status atualizado de todos os protocolos e aprovações em andamento

## 6. Orçamento Pré-Executivo

### Responsabilidade: Orçamentos

- Prazo de início do orçamento pré-executivo

- Disciplinas prioritárias para início de obra

## 7. Registro Formal de Alterações de Escopo

### Responsabilidade: Diretoria + Setor solicitante

Toda alteração de escopo nesta fase exige registro com:

- Justificativa técnica ou comercial

- Impacto estimado em custo e prazo

- Aprovação formal da Diretoria

## 8. Resolução de Riscos Identificados no EP

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Planejamento

- Demonstrativo das resoluções de riscos levantados desde o Estudo Preliminar

- Riscos não resolvidos: plano de contingência ou risco formalmente assumido

## 9. Cronograma

### Responsabilidade: Incorporação

- Cronograma das próximas fases de desenvolvimento (EX e Obra)

- Estratégia de resolução de projetos críticos para início de obra

- Data de passagem de fase para o Executivo

## 10. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

### Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

COMITÊ EX Executivo — Entrega e Repasse para Obra

## Introdução

O Comitê EX é o encerramento formal do ciclo de desenvolvimento de projetos. Seu objetivo é confirmar que todos os projetos estão completos, aprovados e aptos para uso em obra, que a documentação legal está regularizada e que a equipe de obra recebeu formalmente o pacote de projetos. Nenhuma pendência bloqueante pode existir neste comitê. Pendências não bloqueantes devem ter responsável e prazo definidos. Após este comitê, a responsabilidade técnica migra oficialmente da coordenação de projetos para a gestão de obras.

## Responsabilidades Operacionais

| Setor | Papel no Comitê | O que deve apresentar/validar |
| --- | --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata | Confirma documentação legal e regularização do empreendimento |
| Arquitetura | Apresentador | Confirma entrega final e aprovações legais |
| Projetos Complementares | Apresentador | Confirma checklist de entrega por disciplina |
| Planejamento | Apresentador | Confirma pré-planejamento de obra |
| Gestão de Obras | Receptor formal | Recebe o pacote de projetos e valida condições de início de obra |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador e signatário | Assina ata de encerramento e autoriza início de obra |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador e signatário | Assina ata de encerramento |

## 1. Conferência Final de Entregas

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Checklist de entrega por disciplina: 100% concluído ou com pendência justificada

- Confirmação de revisão final em todos os projetos (carimbo EX)

- Projetos entregues em formato nativo + PDF + IFC (quando BIM)

- Status de Projetos no diretório como Liberado para Obra

## 2. Entrega Oficial dos Projetos

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Confirmação da finalização de todos os projetos por disciplina

- Confirmação da emissão dos quantitativos

## 3. Documentação Legal

### Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Alvará de construção emitido

- ART/RRT de todos os projetistas assinadas

- Licenças ambientais, quando aplicável

- Alvará de demolição, quando aplicável

- Memoriais descritivos

- PGRCC — Plano de Gerenciamento de Resíduos

- Projetos aprovados pelos órgãos competentes

- Apólices de seguro

- Laudos térmico e lumínico

- Aprovações de concessionárias: COPEL, SANEPAR e Corpo de Bombeiros

- Apresentação dos itens de atenção a serem considerados

## 4. Pré-Planejamento de Obra

### Responsabilidade: Planejamento + Gestão de Obras

- Cronograma de obra elaborado pelo Planejamento e validado pela Gestão de Obras

- Sequenciamento de execução alinhado com o pacote de projetos entregue

## 5. Gestão de Pendências Residuais

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras

- Lista de pendências remanescentes com responsável e prazo definidos

- Classificação de cada pendência: bloqueante para obra / não bloqueante

Regra: nenhuma pendência bloqueante pode existir neste comitê. Se existir, a passagem de fase deve ser suspensa.

## 6. Repasse Formal para a Equipe de Obra

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras

- Reunião de kick-off com o Engenheiro de Obra agendada

- Diretório de projetos organizado e com status "Liberado para Obra" confirmado

## 7. Avaliação de Projetistas

### Responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação

- Avaliação de cada projetista: prazo, qualidade e atendimento

- Registro formal para uso nas próximas contratações

## 8. Lições Aprendidas

### Responsabilidade: Todos os setores

- Registro de pontos de melhoria para o próximo empreendimento

- Sugestões de ajuste no processo para o próximo ciclo

## 9. Encerramento Formal

### Responsabilidade: Todos os setores

- Ata do Comitê EX assinada por todos os setores participantes

- Arquivo definitivo do empreendimento gravado e backup confirmado

- Transferência formal de responsabilidade: Coordenação de Projetos → Gestão de Obras

- Apresentação da Matriz de Risco com resolução dos itens levantados ao longo do ciclo