Padrão de formatação para documentos.

procedimento

operacional.

REGIMENTO

REGIMENTO DOS COMITÊS DE PASSAGEM DE FASE – MAKE IT

| Tipo de documento: Regimento |  | Código do documento: RE.GG.PRO.001 |
| --- | --- | --- |
| Data: 15/07/2026 | Revisão: 01 | Status: Em aprovação |
| Elaborador: Bruno Kawasaki |  | Aprovador: Alessandro Braz, Carlos Vargas |
| Empresas abrangidas: MAKE IT |  |  |

- OBJETIVO

Este regimento define o funcionamento dos Comitês de Desenvolvimento de Projetos do Grupo Gadens. Cada comitê corresponde a uma fase do ciclo de desenvolvimento, da Due Diligence até a entrega executiva, e tem como propósito garantir alinhamento entre setores, validação formal de entregas, registro de decisões e controle de riscos antes da passagem de fase.

Os comitês são instâncias deliberativas e consultivas. Não substituem reuniões operacionais do dia a dia. Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata e tratada formalmente neste fórum.

- APLICAÇÃO

Este regimento aplica-se à Make It, abrangendo os setores de Incorporação, Arquitetura, Legalização, Projetos Complementares, Orçamentos, Planejamento, Gestão de Obras, Diretoria de Engenharia e Diretoria de Incorporação, envolvidos no ciclo de desenvolvimento de projetos — da Due Diligence até a entrega executiva.

- ÁREAS ENVOLVIDAS

O ciclo de desenvolvimento de projetos é composto por 5 comitês sequenciais de passagem de fase. Cada fase tem um comitê de passagem obrigatório, e a fase seguinte não se inicia sem aprovação formal no comitê anterior:

Comitê Due (Due Diligence), Comitê EP (Estudo Preliminar), Comitê AP (Anteprojeto), Comitê PE (Pré-Executivo, Lançamento do empreendimento), Comitê EX (Executivo, Entrega e Repasse para Obra).

As áreas envolvidas nos comitês são: Incorporação, Arquitetura, Legalização, Projetos Complementares, Orçamentos, Planejamento, Gestão de Obras, Diretoria de Engenharia e Diretoria de Incorporação. Os papéis e responsabilidades e a pauta de cada área em cada comitê estão detalhados nos títulos 4 e 5 deste documento, um bloco de tabelas por comitê.

- GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO

Tabela 1-Governança e Operacionalização: COMITÊ DUE – Due Diligence

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê Due). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Equipe e Projetistas Envolvidos (responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares). Lista da equipe interna com analistas responsáveis por disciplina; Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina; Status de gastos da Due Diligence: tabela por disciplina com valores comprometidos; Linha do tempo da Due Diligence. Apresentação do Empreendimento (responsabilidade: Incorporação). Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais; Briefing do produto definido pela Incorporação: padrão, público-alvo e VGV estimado; Estudo de viabilidade técnica inicial; Restrições de zoneamento: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e gabarito; Apontamentos da engenharia sobre o levantamento topográfico. Projeto Arquitetônico (Estudo Inicial) (responsabilidade: Arquitetura e Legalização). Implantação geral no terreno: acessos, posicionamento das edificações e vagas de estacionamento; Quadro de áreas privativas e comuns, áreas computáveis e não computáveis, eficiência do projeto; Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade; Apresentação de todas as opções validadas pela Incorporação (com/sem edifício garagem, tipologias de torres, etc.); Apresentar projetos que são vinculados a alvará e a CVCO. Viabilidade Financeira (responsabilidade: Orçamentos + Incorporação). Apresentação da viabilidade financeira de todas as opções validadas, com e sem contingência; Comparativo de viabilidade em relação ao custo de aquisição do terreno. Riscos e Decisões em Aberto (responsabilidade: Todos os setores). Lista de premissas adotadas que necessitam validação; Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê; Pontos que, se não decididos agora, impactarão diretamente o cronograma de lançamento. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase (responsabilidade: Todos os setores). Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Tabela 2-Governança e Operacionalização: COMITÊ EP – Estudo Preliminar

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê EP). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Apresentação do Empreendimento (responsabilidade: Incorporação). Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais; Briefing do produto: padrão construtivo, público-alvo e VGV estimado. Equipe e Projetistas (responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares). Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina; Status de contratos: assinado / em negociação / a contratar. Projeto Arquitetônico (responsabilidade: Arquitetura). Implantação geral no terreno; Plantas baixas das unidades privativas; Plantas baixas dos pavimentos tipo; Cortes transversais e longitudinais; Elevações sem definição de fachada; Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade. Soluções Técnicas Preliminares (responsabilidade: Projetos Complementares). Toda solução com potencial de variação de custo ou prazo deve ser explicitamente declarada neste comitê; Sistema estrutural selecionado — justificativa da solução adotada dentre as avaliadas; Solução de fundação adotada — idem; Solução de contenção (quando aplicável); Conceito de instalações: shaft único ou múltiplo, lógica de distribuição vertical; Soluções de sustentabilidade e certificações pretendidas; Soluções de drenagem; Posicionamento de áreas técnicas na implantação; Andamento de projetos legais vinculados a alvará. Compatibilização Inicial (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Identificação de pontos críticos de interface entre disciplinas; Reserva de espaço para shafts, casas de máquinas e central de gás. Aprovações Legais (responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares). Status dos projetos legais vinculados ao alvará de aprovação; Estimativa de prazo para aprovação junto ao município; Andamento das aprovações. Orçamento Preliminar (responsabilidade: Orçamentos). Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento; Índice estimado por área construída (R$/m²). Cronograma Macro (responsabilidade: Incorporação). Cronograma de fases: EP → AP → PE → EX → Obra; Datas-alvo de lançamento comercial e início de obra; Interdependências críticas entre disciplinas; Data de passagem de fase — entrada no AP. Riscos e Decisões em Aberto (responsabilidade: Todos os setores). Lista de premissas adotadas que necessitam validação; Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê; Pontos que, se não decididos agora, impactarão o cronograma. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase (responsabilidade: Todos os setores). Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar alinhado com o POP – Congelamento de Alterações de Fase. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Tabela 3-Governança e Operacionalização: COMITÊ AP – Anteprojeto

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê AP). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Status da Fase EP (responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares). Confirmação dos itens aprovados no Comitê EP; Pendências do EP: resolvidas ou justificativa formal de não atendimento. Plantas e Documentação (responsabilidade: Arquitetura). Plantas baixas de todos os pavimentos, compatibilizadas entre complementares e interiores; Planta de layout das unidades privativas com mobiliário indicativo; Planta de layout das áreas comuns; Planta de implantação com paisagismo conceitual; Elevações com proposta inicial de fachada; Imagens preliminares para vendas; Laudos técnicos necessários à fase. Compatibilização entre Disciplinas (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Confirmação das soluções técnicas adotadas e desenvolvidas; Definição final de shafts, prumadas e passagens de instalações; Definição de altura de forros e posicionamento de sancas. Status por Disciplina (responsabilidade: Projetos Complementares). Estrutural: sistema definido e pré-dimensionamento validado; Fundação: tipo de fundação compatibilizado; Hidráulica: traçado de prumadas e reservatórios dimensionados; Elétrica: carga instalada estimada e definição de subestação; PPCI: saídas de emergência, compartimentação e escadas validadas; Climatização: solução definida e áreas técnicas reservadas. Aprovações Legais (responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares). Status de protocolos: SANEPAR, COPEL, Corpo de Bombeiros e Drenagem; Alertas de exigências que podem impactar projeto ou cronograma; Andamento dos trâmites nos órgãos ambientais; Andamento de trâmites de Conselho na Prefeitura Municipal; Andamento dos demais trâmites para aprovação. Orçamento do Anteprojeto (responsabilidade: Orçamentos). Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento; Índice atualizado por área construída (R$/m²); Variação em relação à estimativa do EP — justificativa de desvios relevantes. Cronograma Atualizado (responsabilidade: Incorporação). Atualização do cronograma macro com base nos reais de execução da fase AP; Alerta de disciplinas em atraso e plano de recuperação; Data prevista de passagem de fase para o PE. Decisões e Aprovações Necessárias (responsabilidade: Todos os setores + Diretoria). Itens que ainda podem ser alterados e prazo limite para cada um; Deliberações necessárias da Diretoria neste comitê; Aprovação formal do projeto arquitetônico e especificações de produto. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase (responsabilidade: Todos os setores). Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Tabela 4-Governança e Operacionalização: COMITÊ PE – Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Projetos Complementares, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê PE). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Status das Fases Anteriores (responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação). Confirmação dos itens aprovados nos Comitês EP e AP; Pendências anteriores: resolvidas ou risco assumido formalmente com justificativa registrada; Pontos críticos não resolvidos na fase anterior — estratégia de resolução; Plantas e documentações solicitadas pela Prefeitura Municipal ou Corpo de Bombeiros. Compatibilização Final (BIM ou 2D) (responsabilidade: Projetos Complementares). Confirmação de ausência de conflitos críticos entre disciplinas; Registro formal de conflitos aceitos com justificativa técnica. Quantitativos (responsabilidade: Projetos Complementares + Orçamentos). Status de emissão de quantitativos por disciplina; Disciplinas com quantitativo pendente: prazo de entrega urgente definido. Revisão Final por Disciplina (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Estrutural: demonstrativo de índices do projeto estrutural; Fundação: demonstrativo de solução e dimensionamento; Contenções: demonstrativo de solução adotada; Pavimentação: plantas e detalhes compatibilizados; Terraplanagem: planta e detalhes compatibilizados; Instalações: plantas compatibilizadas e soluções consolidadas por disciplina; Arquitetura: plantas compatibilizadas; Interiores: plantas compatibilizadas; Paisagismo: planta compatibilizada; Projetos legais: todos os projetos aprovados de preferência. Aprovações Legais (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Status atualizado de todos os protocolos e aprovações em andamento. Orçamento Pré-Executivo (responsabilidade: Orçamentos). Prazo de início do orçamento pré-executivo; Disciplinas prioritárias para início de obra. Registro Formal de Alterações de Escopo (responsabilidade: Diretoria + Setor solicitante). Toda alteração de escopo nesta fase exige registro com:; Justificativa técnica ou comercial; Impacto estimado em custo e prazo; Aprovação formal da Diretoria. Resolução de Riscos Identificados no EP (responsabilidade: Projetos Complementares + Planejamento). Demonstrativo das resoluções de riscos levantados desde o Estudo Preliminar; Riscos não resolvidos: plano de contingência ou risco formalmente assumido. Cronograma (responsabilidade: Incorporação). Cronograma das próximas fases de desenvolvimento (EX e Obra); Estratégia de resolução de projetos críticos para início de obra; Data de passagem de fase para o Executivo. Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase (responsabilidade: Todos os setores). Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Tabela 5-Governança e Operacionalização: COMITÊ EX – Executivo – Entrega e Repasse para Obra

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê EX). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Conferência Final de Entregas (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Checklist de entrega por disciplina: 100% concluído ou com pendência justificada; Confirmação de revisão final em todos os projetos (carimbo EX); Projetos entregues em formato nativo + PDF + IFC (quando BIM); Status de projetos no diretório como Liberado para Obra. Entrega Oficial dos Projetos (responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura). Confirmação da finalização de todos os projetos por disciplina; Confirmação da emissão dos quantitativos. Documentação Legal (responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares). Alvará de construção emitido; ART/RRT de todos os projetistas assinadas; Licenças ambientais, quando aplicável; Alvará de demolição, quando aplicável; Memoriais descritivos; PGRCC — Plano de Gerenciamento de Resíduos; Projetos aprovados pelos órgãos competentes; Apólices de seguro; Laudos térmico e lumínico; Aprovações de concessionárias: COPEL, SANEPAR e Corpo de Bombeiros; Apresentação dos itens de atenção a serem considerados. Pré-Planejamento de Obra (responsabilidade: Planejamento + Gestão de Obras). Cronograma de obra elaborado pelo Planejamento e validado pela Gestão de Obras; Sequenciamento de execução alinhado com o pacote de projetos entregue. Gestão de Pendências Residuais (responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras). Lista de pendências remanescentes com responsável e prazo definidos; Classificação de cada pendência: bloqueante para obra / não bloqueante; Regra: nenhuma pendência bloqueante pode existir neste comitê. Se existir, a passagem de fase deve ser suspensa. Repasse Formal para a Equipe de Obra (responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras). Reunião de kick-off com o Engenheiro de Obra agendada; Diretório de projetos organizado e com status “Liberado para Obra” confirmado. Avaliação de Projetistas (responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação). Avaliação de cada projetista: prazo, qualidade e atendimento; Registro formal para uso nas próximas contratações. Lições Aprendidas (responsabilidade: Todos os setores). Registro de pontos de melhoria para o próximo empreendimento; Sugestões de ajuste no processo para o próximo ciclo. Encerramento Formal (responsabilidade: Todos os setores). Ata do Comitê EX assinada por todos os setores participantes; Arquivo definitivo do empreendimento gravado e backup confirmado; Transferência formal de responsabilidade: Coordenação de Projetos → Gestão de Obras; Apresentação da Matriz de Risco com resolução dos itens levantados ao longo do ciclo. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante deve ser registrada em ata. A ata de encerramento deve ser assinada pela Diretoria de Engenharia e pela Diretoria de Incorporação. |

- PAPÉIS E RESPONSÁBILIDADES

Tabela 6-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ DUE – Due Diligence

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata e apresentador técnico; apresenta o empreendimento, a viabilidade, o status legal e as decisões comerciais. |
| Arquitetura | Apresentador principal do projeto arquitetônico; apresenta plantas, fachadas, quadros de área e implantação. |
| Legalização | Apresentador técnico; apresenta o andamento das tramitações legais de aprovação do empreendimento (alvará, licenças, protocolos junto a órgãos e concessionárias). |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico; apresenta soluções e status por disciplina (estrutura, fundação, hidráulica, elétrica, PPCI, climatização). |
| Orçamentos | Apresentador financeiro; apresenta estimativas de custo e índices por área construída. |
| Planejamento | Apresentador de cronograma; apresenta o pré-planejamento e o planejamento da obra. |
| Gestão de Obras | Participante consultivo a partir do Comitê PE; validador técnico das soluções pré-concebidas em projeto e da análise de riscos. |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador; aprova e questiona soluções e estratégias técnicas. |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador; aprova e questiona soluções e estratégias comerciais. |

Tabela 7-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ EP – Estudo Preliminar

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Apresenta o empreendimento e valida escopo comercial |
| Arquitetura | Apresentador principal. Apresenta o projeto arquitetônico e índices urbanísticos |
| Legalização | Apresentador técnico. Responsável pela amostragem das tramitações já efetuadas, pontos críticos e informações importantes. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico. Apresenta soluções técnicas preliminares por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro. Apresenta estimativa preliminar de custo |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova escopo, produto e passagem de fase |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova soluções técnicas e autoriza início do AP |

Tabela 8-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ AP – Anteprojeto

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Valida escopo comercial e especificações de produto |
| Arquitetura | Apresentador principal. Apresenta plantas compatibilizadas, fachadas e layout das unidades |
| Legalização | Apresentador técnico. Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico. Apresenta status e soluções consolidadas por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro. Atualiza estimativa de custo com base no AP |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova especificações e fachada; autoriza avanço ao PE |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova soluções técnicas; autoriza início do PE |

Tabela 9-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ PE – Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Participante consultivo. Valida eventuais alterações de produto |
| Arquitetura | Participante consultivo. Confirma documentação e atende exigências legais de PMC/Bombeiros |
| Legalização | Apresentador técnico. Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Responsável pela convocação e pela ata. Apresenta compatibilização final, quantitativos emitidos e projetos aptos para orçamento |
| Orçamentos | Apresentador. Define prazo de início do orçamento pré-executivo |
| Planejamento | Apresentador de cronograma. Define pré-planejamento da obra |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova compatibilização e autoriza início do EX |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova eventuais ajustes de escopo e formaliza riscos assumidos |

Tabela 10-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ EX – Executivo – Entrega e Repasse para Obra

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Confirma documentação legal e regularização do empreendimento |
| Arquitetura | Apresentador. Confirma entrega final e aprovações legais |
| Projetos Complementares | Apresentador. Confirma checklist de entrega por disciplina |
| Planejamento | Apresentador. Confirma pré-planejamento de obra |
| Gestão de Obras | Receptor formal. Recebe o pacote de projetos e valida condições de início de obra |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador e signatário. Assina ata de encerramento e autoriza início de obra |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador e signatário. Assina ata de encerramento |

- ENTRADAS DO PROCESSO (INPUTS)

| INPUT | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Comitê Due | Terreno em processo de aquisição e dados preliminares de viabilidade levantados pela Incorporação. | Incorporação |
| Comitê EP | Aprovação e dados do Comitê Due: viabilidade validada e restrições de zoneamento levantadas na Due Diligence. | Incorporação + Arquitetura |
| Comitê AP | Itens aprovados no Comitê EP: escopo comercial e soluções técnicas preliminares validados. | Arquitetura + Projetos Complementares |
| Comitê PE | Itens aprovados no Comitê AP: especificações de produto e fachada aprovadas, soluções técnicas consolidadas. | Projetos Complementares + Arquitetura |
| Comitê EX | Itens aprovados no Comitê PE: compatibilização final, quantitativos emitidos e orçamento pré-executivo. | Projetos Complementares + Orçamentos |

- SAÍDAS DO PROCESSO (OUTPUTS)

| OUTPUT | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Comitê Due | Decisão da Diretoria sobre viabilidade e prosseguimento da aquisição do terreno. | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê EP | Escopo, produto e passagem de fase aprovados; autorização para avanço ao Anteprojeto (AP). | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê AP | Especificações e fachada aprovadas; autorização de avanço ao Pré-Executivo (PE). | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê PE | Compatibilização aprovada e custo de lançamento oficializado; autorização de início do Executivo (EX). | Diretoria de Engenharia + Diretoria de Incorporação |
| Comitê EX | Ata de encerramento assinada e pacote de projetos liberado para obra; transferência formal de responsabilidade para a Gestão de Obras. | Diretoria de Engenharia + Diretoria de Incorporação |

- REFERÊNCIAS

POP – Congelamento de Alterações de Fase, referenciado nos itens de amostragem de elementos passíveis de alteração de cada comitê.

- CONTROLE DE EMISSÃO

Tabela 11-Controle de emissão

| Revisão | Etapa | Itens Revisados | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Elaboração: Aprovação: |  | 31/07/2026 DD/MM/AAAA |