Padrão de formatação para documentos.

procedimento

operacional.

REGIMENTO

REGIMENTO DOS COMITÊS DE PASSAGEM DE FASE – MAKE IT

| Tipo de documento: Regimento |  | Código do documento: RE.GG.PRO.001 |
| --- | --- | --- |
| Data: 15/07/2026 | Revisão: 01 | Status: Em aprovação |
| Elaborador: Lucas Lopes |  | Aprovador: Paula Ribeiro, Fernando Okraska |
| Empresas abrangidas: MAKE IT |  |  |

- OBJETIVO

Este regimento define o funcionamento dos Comitês de Desenvolvimento de Projetos do Grupo Gadens. Cada comitê corresponde a uma fase do ciclo de desenvolvimento, da Due Diligence até a entrega executiva, e tem como propósito garantir alinhamento entre setores, validação formal de entregas, registro de decisões e controle de riscos antes da passagem de fase.

Os comitês são instâncias deliberativas e consultivas. Não substituem reuniões operacionais do dia a dia. Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata e tratada formalmente neste fórum.

- APLICAÇÃO

Este regimento aplica-se à Make It, abrangendo os setores de Incorporação, Arquitetura, Legalização, Projetos Complementares, Orçamentos, Planejamento, Gestão de Obras, Diretoria de Engenharia e Diretoria de Incorporação, envolvidos no ciclo de desenvolvimento de projetos, da Due Diligence até a entrega executiva.

- ÁREAS ENVOLVIDAS

O ciclo de desenvolvimento de projetos é composto por 5 comitês sequenciais de passagem de fase. Cada fase tem um comitê de passagem obrigatório, e a fase seguinte não se inicia sem aprovação formal no comitê anterior:

Comitê Due (Due Diligence), Comitê EP (Estudo Preliminar), Comitê AP (Anteprojeto), Comitê PE (Pré-Executivo, Lançamento do empreendimento), Comitê EX (Executivo, Entrega e Repasse para Obra).

As áreas envolvidas nos comitês são: Incorporação, Arquitetura, Legalização, Projetos Complementares, Orçamentos, Planejamento, Gestão de Obras, Diretoria de Engenharia e Diretoria de Incorporação. Os papéis e responsabilidades e a pauta de cada área em cada comitê estão detalhados nos títulos 4 e 5 deste documento, um bloco de tabelas por comitê.

- GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO

Tabela 1-Governança e Operacionalização: COMITÊ DUE – Due Diligence

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê Due). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Pauta detalhada deste comitê (6 itens) apresentada em sequência, logo após esta tabela. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Pauta detalhada – COMITÊ DUE – Due Diligence

Equipe e Projetistas Envolvidos

Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Lista da equipe interna com analistas responsáveis por disciplina

- Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina

- Status de gastos da Due Diligence: tabela por disciplina com valores comprometidos

- Linha do tempo da Due Diligence

Apresentação do Empreendimento

Responsabilidade: Incorporação

- Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais

- Briefing do produto definido pela Incorporação: padrão, público-alvo e VGV estimado

- Estudo de viabilidade técnica inicial

- Restrições de zoneamento: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e gabarito

- Apontamentos da engenharia sobre o levantamento topográfico

Projeto Arquitetônico (Estudo Inicial)

Responsabilidade: Arquitetura e Legalização

- Implantação geral no terreno: acessos, posicionamento das edificações e vagas de estacionamento

- Quadro de áreas privativas e comuns, áreas computáveis e não computáveis, eficiência do projeto

- Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade

- Apresentação de todas as opções validadas pela Incorporação (com/sem edifício garagem, tipologias de torres, etc.)

- Apresentar projetos que são vinculados a alvará e a CVCO

Viabilidade Financeira

Responsabilidade: Orçamentos + Incorporação

- Apresentação da viabilidade financeira de todas as opções validadas, com e sem contingência

- Comparativo de viabilidade em relação ao custo de aquisição do terreno

Riscos e Decisões em Aberto

Responsabilidade: Todos os setores

- Lista de premissas adotadas que necessitam validação

- Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê

- Pontos que, se não decididos agora, impactarão diretamente o cronograma de lançamento

Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

Tabela 2-Governança e Operacionalização: COMITÊ EP – Estudo Preliminar

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê EP). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Pauta detalhada deste comitê (10 itens) apresentada em sequência, logo após esta tabela. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Pauta detalhada – COMITÊ EP – Estudo Preliminar

Apresentação do Empreendimento

Responsabilidade: Incorporação

- Dados gerais do terreno: área, localização, topografia e restrições legais

- Briefing do produto: padrão construtivo, público-alvo e VGV estimado

Equipe e Projetistas

Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Lista de projetistas contratados ou em processo de contratação, por disciplina

- Status de contratos: assinado / em negociação / a contratar

Projeto Arquitetônico

Responsabilidade: Arquitetura

- Implantação geral no terreno

- Plantas baixas das unidades privativas

- Plantas baixas dos pavimentos tipo

- Cortes transversais e longitudinais

- Elevações sem definição de fachada

- Índices urbanísticos: CA aproveitado, taxa de ocupação e permeabilidade

Soluções Técnicas Preliminares

Responsabilidade: Projetos Complementares

- Toda solução com potencial de variação de custo ou prazo deve ser explicitamente declarada neste comitê.

- Sistema estrutural selecionado — justificativa da solução adotada dentre as avaliadas

- Solução de fundação adotada — idem

- Solução de contenção (quando aplicável)

- Conceito de instalações: shaft único ou múltiplo, lógica de distribuição vertical

- Soluções de sustentabilidade e certificações pretendidas

- Soluções de drenagem

- Posicionamento de áreas técnicas na implantação

- Andamento de projetos legais vinculados a alvará

Compatibilização Inicial

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Identificação de pontos críticos de interface entre disciplinas

- Reserva de espaço para shafts, casas de máquinas e central de gás

Aprovações Legais

Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Status dos projetos legais vinculados ao alvará de aprovação

- Estimativa de prazo para aprovação junto ao município

- Andamento das aprovações

Orçamento Preliminar

Responsabilidade: Orçamentos

- Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento

- Índice estimado por área construída (R$/m²)

Cronograma Macro

Responsabilidade: Incorporação

- Cronograma de fases: EP → AP → PE → EX → Obra

- Datas-alvo de lançamento comercial e início de obra

- Interdependências críticas entre disciplinas

- Data de passagem de fase — entrada no AP

Riscos e Decisões em Aberto

Responsabilidade: Todos os setores

- Lista de premissas adotadas que necessitam validação

- Decisões que dependem de deliberação da Diretoria neste comitê

- Pontos que, se não decididos agora, impactarão o cronograma

Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar alinhado com o POP – Congelamento de Alterações de Fase

Tabela 3-Governança e Operacionalização: COMITÊ AP – Anteprojeto

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê AP). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Pauta detalhada deste comitê (9 itens) apresentada em sequência, logo após esta tabela. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Pauta detalhada – COMITÊ AP – Anteprojeto

Status da Fase EP

Responsabilidade: Incorporação + Projetos Complementares

- Confirmação dos itens aprovados no Comitê EP

- Pendências do EP: resolvidas ou justificativa formal de não atendimento

Plantas e Documentação

Responsabilidade: Arquitetura

- Plantas baixas de todos os pavimentos, compatibilizadas entre complementares e interiores

- Planta de layout das unidades privativas com mobiliário indicativo

- Planta de layout das áreas comuns

- Planta de implantação com paisagismo conceitual

- Elevações com proposta inicial de fachada

- Imagens preliminares para vendas

- Laudos técnicos necessários à fase

Compatibilização entre Disciplinas

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Confirmação das soluções técnicas adotadas e desenvolvidas

- Definição final de shafts, prumadas e passagens de instalações

- Definição de altura de forros e posicionamento de sancas

Status por Disciplina

Responsabilidade: Projetos Complementares

- Estrutural: sistema definido e pré-dimensionamento validado

- Fundação: tipo de fundação compatibilizado

- Hidráulica: traçado de prumadas e reservatórios dimensionados

- Elétrica: carga instalada estimada e definição de subestação

- PPCI: saídas de emergência, compartimentação e escadas validadas

- Climatização: solução definida e áreas técnicas reservadas

Aprovações Legais

Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Status de protocolos: SANEPAR, COPEL, Corpo de Bombeiros e Drenagem

- Alertas de exigências que podem impactar projeto ou cronograma

- Andamento dos trâmites nos órgãos ambientais

- Andamento de trâmites de Conselho na Prefeitura Municipal

- Andamento dos demais trâmites para aprovação

Orçamento do Anteprojeto

Responsabilidade: Orçamentos

- Amostragem dos principais itens inclusos no orçamento

- Índice atualizado por área construída (R$/m²)

- Variação em relação à estimativa do EP — justificativa de desvios relevantes

Cronograma Atualizado

Responsabilidade: Incorporação

- Atualização do cronograma macro com base nos reais de execução da fase AP

- Alerta de disciplinas em atraso e plano de recuperação

- Data prevista de passagem de fase para o PE

Decisões e Aprovações Necessárias

Responsabilidade: Todos os setores + Diretoria

- Itens que ainda podem ser alterados e prazo limite para cada um

- Deliberações necessárias da Diretoria neste comitê

- Aprovação formal do projeto arquitetônico e especificações de produto

Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

Tabela 4-Governança e Operacionalização: COMITÊ PE – Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Projetos Complementares, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê PE). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Pauta detalhada deste comitê (10 itens) apresentada em sequência, logo após esta tabela. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante de escopo, custo, prazo ou risco deve ser registrada em ata. |

Pauta detalhada – COMITÊ PE – Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

Status das Fases Anteriores

Responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação

- Confirmação dos itens aprovados nos Comitês EP e AP

- Pendências anteriores: resolvidas ou risco assumido formalmente com justificativa registrada

- Pontos críticos não resolvidos na fase anterior — estratégia de resolução

- Plantas e documentações solicitadas pela Prefeitura Municipal ou Corpo de Bombeiros

Compatibilização Final (BIM ou 2D)

Responsabilidade: Projetos Complementares

- Confirmação de ausência de conflitos críticos entre disciplinas

- Registro formal de conflitos aceitos com justificativa técnica

Quantitativos

Responsabilidade: Projetos Complementares + Orçamentos

- Status de emissão de quantitativos por disciplina

- Disciplinas com quantitativo pendente: prazo de entrega urgente definido

Revisão Final por Disciplina

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Estrutural: demonstrativo de índices do projeto estrutural

- Fundação: demonstrativo de solução e dimensionamento

- Contenções: demonstrativo de solução adotada

- Pavimentação: plantas e detalhes compatibilizados

- Terraplanagem: planta e detalhes compatibilizados

- Instalações: plantas compatibilizadas e soluções consolidadas por disciplina

- Arquitetura: plantas compatibilizadas

- Interiores: plantas compatibilizadas

- Paisagismo: planta compatibilizada

- Projetos legais: todos os projetos aprovados de preferência

Aprovações Legais

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Status atualizado de todos os protocolos e aprovações em andamento

Orçamento Pré-Executivo

Responsabilidade: Orçamentos

- Prazo de início do orçamento pré-executivo

- Disciplinas prioritárias para início de obra

Registro Formal de Alterações de Escopo

Responsabilidade: Diretoria + Setor solicitante

- Toda alteração de escopo nesta fase exige registro com:

- Justificativa técnica ou comercial

- Impacto estimado em custo e prazo

- Aprovação formal da Diretoria

Resolução de Riscos Identificados no EP

Responsabilidade: Projetos Complementares + Planejamento

- Demonstrativo das resoluções de riscos levantados desde o Estudo Preliminar

- Riscos não resolvidos: plano de contingência ou risco formalmente assumido

Cronograma

Responsabilidade: Incorporação

- Cronograma das próximas fases de desenvolvimento (EX e Obra)

- Estratégia de resolução de projetos críticos para início de obra

- Data de passagem de fase para o Executivo

Amostragem de elementos que são passíveis de alterações nesta fase

Responsabilidade: Todos os setores

- Efetuar amostragem de itens que não poderão atualizar conforme POP – Congelamento de Alterações de Fase

Tabela 5-Governança e Operacionalização: COMITÊ EX – Executivo – Entrega e Repasse para Obra

| ITEM | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Convocação/Agendamento | Incorporação, responsável pela convocação e pela ata, conforme a tabela de papéis do título 5 (Comitê EX). |
| Periodicidade | Não há periodicidade recorrente: este comitê ocorre uma única vez por empreendimento, nesta fase do ciclo de desenvolvimento. |
| Formato | Formato (presencial ou online) não especificado no texto de origem deste regimento. |
| Pauta/Material de Apoio | Pauta detalhada deste comitê (9 itens) apresentada em sequência, logo após esta tabela. |
| Registro/Ata | Toda decisão relevante deve ser registrada em ata. A ata de encerramento deve ser assinada pela Diretoria de Engenharia e pela Diretoria de Incorporação. |

Pauta detalhada – COMITÊ EX – Executivo – Entrega e Repasse para Obra

Conferência Final de Entregas

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Checklist de entrega por disciplina: 100% concluído ou com pendência justificada

- Confirmação de revisão final em todos os projetos (carimbo EX)

- Projetos entregues em formato nativo + PDF + IFC (quando BIM)

- Status de projetos no diretório como Liberado para Obra

Entrega Oficial dos Projetos

Responsabilidade: Projetos Complementares + Arquitetura

- Confirmação da finalização de todos os projetos por disciplina

- Confirmação da emissão dos quantitativos

Documentação Legal

Responsabilidade: Legalização + Projetos Complementares

- Alvará de construção emitido

- ART/RRT de todos os projetistas assinadas

- Licenças ambientais, quando aplicável

- Alvará de demolição, quando aplicável

- Memoriais descritivos

- PGRCC — Plano de Gerenciamento de Resíduos

- Projetos aprovados pelos órgãos competentes

- Apólices de seguro

- Laudos térmico e lumínico

- Aprovações de concessionárias: COPEL, SANEPAR e Corpo de Bombeiros

- Apresentação dos itens de atenção a serem considerados

Pré-Planejamento de Obra

Responsabilidade: Planejamento + Gestão de Obras

- Cronograma de obra elaborado pelo Planejamento e validado pela Gestão de Obras

- Sequenciamento de execução alinhado com o pacote de projetos entregue

Gestão de Pendências Residuais

Responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras

- Lista de pendências remanescentes com responsável e prazo definidos

- Classificação de cada pendência: bloqueante para obra / não bloqueante

- Regra: nenhuma pendência bloqueante pode existir neste comitê. Se existir, a passagem de fase deve ser suspensa.

Repasse Formal para a Equipe de Obra

Responsabilidade: Projetos Complementares + Gestão de Obras

- Reunião de kick-off com o Engenheiro de Obra agendada

- Diretório de projetos organizado e com status “Liberado para Obra” confirmado

Avaliação de Projetistas

Responsabilidade: Projetos Complementares + Incorporação

- Avaliação de cada projetista: prazo, qualidade e atendimento

- Registro formal para uso nas próximas contratações

Lições Aprendidas

Responsabilidade: Todos os setores

- Registro de pontos de melhoria para o próximo empreendimento

- Sugestões de ajuste no processo para o próximo ciclo

Encerramento Formal

Responsabilidade: Todos os setores

- Ata do Comitê EX assinada por todos os setores participantes

- Arquivo definitivo do empreendimento gravado e backup confirmado

- Transferência formal de responsabilidade: Coordenação de Projetos → Gestão de Obras

- Apresentação da Matriz de Risco com resolução dos itens levantados ao longo do ciclo

- PAPÉIS E RESPONSÁBILIDADES

Tabela 6-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ DUE – Due Diligence

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata e apresentador técnico; apresenta o empreendimento, a viabilidade, o status legal e as decisões comerciais. |
| Arquitetura | Apresentador principal do projeto arquitetônico; apresenta plantas, fachadas, quadros de área e implantação. |
| Legalização | Apresentador técnico; apresenta o andamento das tramitações legais de aprovação do empreendimento (alvará, licenças, protocolos junto a órgãos e concessionárias). |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico; apresenta soluções e status por disciplina (estrutura, fundação, hidráulica, elétrica, PPCI, climatização). |
| Orçamentos | Apresentador financeiro; apresenta estimativas de custo e índices por área construída. |
| Planejamento | Apresentador de cronograma; apresenta o pré-planejamento e o planejamento da obra. |
| Gestão de Obras | Participante consultivo a partir do Comitê PE; validador técnico das soluções pré-concebidas em projeto e da análise de riscos. |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador; aprova e questiona soluções e estratégias técnicas. |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador; aprova e questiona soluções e estratégias comerciais. |

Tabela 7-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ EP – Estudo Preliminar

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Apresenta o empreendimento e valida escopo comercial |
| Arquitetura | Apresentador principal. Apresenta o projeto arquitetônico e índices urbanísticos |
| Legalização | Apresentador técnico. Responsável pela amostragem das tramitações já efetuadas, pontos críticos e informações importantes. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico. Apresenta soluções técnicas preliminares por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro. Apresenta estimativa preliminar de custo |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova escopo, produto e passagem de fase |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova soluções técnicas e autoriza início do AP |

Tabela 8-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ AP – Anteprojeto

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Valida escopo comercial e especificações de produto |
| Arquitetura | Apresentador principal. Apresenta plantas compatibilizadas, fachadas e layout das unidades |
| Legalização | Apresentador técnico. Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Apresentador técnico. Apresenta status e soluções consolidadas por disciplina |
| Orçamentos | Apresentador financeiro. Atualiza estimativa de custo com base no AP |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova especificações e fachada; autoriza avanço ao PE |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova soluções técnicas; autoriza início do PE |

Tabela 9-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ PE – Pré-Executivo – Lançamento do empreendimento

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Participante consultivo. Valida eventuais alterações de produto |
| Arquitetura | Participante consultivo. Confirma documentação e atende exigências legais de PMC/Bombeiros |
| Legalização | Apresentador técnico. Apresentar atualização das tramitações legais de incorporação. |
| Projetos Complementares | Responsável pela convocação e pela ata. Apresenta compatibilização final, quantitativos emitidos e projetos aptos para orçamento |
| Orçamentos | Apresentador. Define prazo de início do orçamento pré-executivo |
| Planejamento | Apresentador de cronograma. Define pré-planejamento da obra |
| Gestão de Obras | Participante consultivo. Valida viabilidade construtiva das soluções definidas |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador. Aprova compatibilização e autoriza início do EX |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador. Aprova eventuais ajustes de escopo e formaliza riscos assumidos |

Tabela 10-Papéis e Responsabilidades: COMITÊ EX – Executivo – Entrega e Repasse para Obra

| ÁREA | RESPONSÁBILIDADES |
| --- | --- |
| Incorporação | Responsável pela convocação e pela ata. Confirma documentação legal e regularização do empreendimento |
| Arquitetura | Apresentador. Confirma entrega final e aprovações legais |
| Projetos Complementares | Apresentador. Confirma checklist de entrega por disciplina |
| Planejamento | Apresentador. Confirma pré-planejamento de obra |
| Gestão de Obras | Receptor formal. Recebe o pacote de projetos e valida condições de início de obra |
| Diretoria de Engenharia | Deliberador e signatário. Assina ata de encerramento e autoriza início de obra |
| Diretoria de Incorporação | Deliberador e signatário. Assina ata de encerramento |

- ENTRADAS DO PROCESSO (INPUTS)

| INPUT | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Comitê Due | Terreno em processo de aquisição e dados preliminares de viabilidade levantados pela Incorporação. | Incorporação |
| Comitê EP | Aprovação e dados do Comitê Due: viabilidade validada e restrições de zoneamento levantadas na Due Diligence. | Incorporação + Arquitetura |
| Comitê AP | Itens aprovados no Comitê EP: escopo comercial e soluções técnicas preliminares validados. | Arquitetura + Projetos Complementares |
| Comitê PE | Itens aprovados no Comitê AP: especificações de produto e fachada aprovadas, soluções técnicas consolidadas. | Projetos Complementares + Arquitetura |
| Comitê EX | Itens aprovados no Comitê PE: compatibilização final, quantitativos emitidos e orçamento pré-executivo. | Projetos Complementares + Orçamentos |

- SAÍDAS DO PROCESSO (OUTPUTS)

| OUTPUT | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Comitê Due | Decisão da Diretoria sobre viabilidade e prosseguimento da aquisição do terreno. | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê EP | Escopo, produto e passagem de fase aprovados; autorização para avanço ao Anteprojeto (AP). | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê AP | Especificações e fachada aprovadas; autorização de avanço ao Pré-Executivo (PE). | Diretoria de Incorporação + Diretoria de Engenharia |
| Comitê PE | Compatibilização aprovada e custo de lançamento oficializado; autorização de início do Executivo (EX). | Diretoria de Engenharia + Diretoria de Incorporação |
| Comitê EX | Ata de encerramento assinada e pacote de projetos liberado para obra; transferência formal de responsabilidade para a Gestão de Obras. | Diretoria de Engenharia + Diretoria de Incorporação |

- REFERÊNCIAS

POP – Congelamento de Alterações de Fase, referenciado nos itens de amostragem de elementos passíveis de alteração de cada comitê.

- CONTROLE DE EMISSÃO

Tabela 11-Controle de emissão

| Revisão | Etapa | Itens Revisados | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Elaboração: Aprovação: |  | 31/07/2026 DD/MM/AAAA |